**Beleidsplan stichting EVK-Afrika 2012 t/m 2014**

**Inhoud;**

1. Doelstelling
2. Middelen
3. Financiering
4. Driejarenplan 2012 t/m 2014
5. Kostenraming
6. Benodigd budget
7. Het verbeteren van de levenssituatie voor de meest armlastigen in zg “derde wereld landen” in Afrika, met name Gambia.
8. Om aan de doelstelling te kunnen voldoen zet de stichting de volgende middelen in;

* Het beschikbaar stellen van goederen, voornamelijk kleding, schoeisel, speelgoed en gereedschappen
* Het leveren van bouwkundige materialen zowel vanuit Nederland als vanuit Gambia.
* Het geven van bouwkundige adviezen en het bieden van ”learning on the job”
* Het creëren van woonruimte in samenwerking met de plaatselijke bevolking.

1. Om over de genoemde middelen te kunnen beschikken zal de stichting over de benodigde financiën moeten kunnen beschikken. Deze financiën zullen worden gevormd door;

* Het aanzoeken en verkrijgen van sponsoren en giften.
* Het verkrijgen van gelden uit subsidies, donaties, acties en andere wettige middelen.
* Het aangesloten zijn bij de “Vriendenloterij”

1. Het drie jaren plan van EVK-Afrika bestaat uit de volgende onderdelen;

* Het jaarlijks beschikbaar stellen van gebruiksgoederen in m3 gelijk aan van de inhoud van minimaal een 20 ft container.
* Het leveren van bouwmaterialen en het begeleiden van de bouw van minimaal 5 hygiënische toilet/wasgelegenheden.
* Het leveren van bouwmaterialen en het begeleiden van de bouw van minimaal 2 woonunits elk uitgerust met 3 slaapkamers, een huiskamer met veranda.

1. Kostenraming;

* **Verzamelen goederen en verzenden 3 containers;** Transportkosten in Nederland ; 3 x € 500,00 € 1500,00 Kosten zeevracht; 3 x € 1900,00 € 5700,00 Havenkosten en invoerrechten in Gambia; 3 x € 1200,00 € 3600,00

Transport, los en laadkosten in Gambia; 3 x € 250,00 € 750,00

Algemene administratiekosten EVK-Afrika; geen € 0,00 Reis en verblijfkosten EVK-Afrika; geen € 0,00

-------------- +

**Totaal A € 11.550,00**

* **Bouw 5 hygienische toilet/wasgelegenheden;** Stalen muurankers 5 x 50 x € 0,30 € 75,00 Stalen hoekankers 80 x 80 5 x 20 x € 0,60 € 60,00 Slagpluggen 8 x 160 5 x 12 x € 0,20 € 12,00 Zakken cement a 50 kg 5 x 55 x € 5,50 € 1512,50 Metselzand per m3 5 x 16 x € 15,00 € 1200,00 Betonijzermat 8mm 5 x 3 x € 50,00 € 750,00 Dakbalken (2”x 3”) 5 x 7 x € 4,00 € 140,00 Golfplaten per m2 5 x 12 x € 5,00 € 300,00 Stalen deuren 5 x 2 x € 40,00 € 400,00 PVC – materialen 5 x 1 x € 20,00 € 100,00 Toiletpot 5 x 1 x € 35,00 € 175,00 Vloertegels per m2 incl lijm 5 x 10 x € 8,00 € 80,00 Diversen 5 x 1 x € 30,00 € 150,00 Ontwerp,teken en adm.kosten EVK – Afrika geen € 0,00 Begeleiden en assistentie EVK-Afrika geen € 0,00

------------------- +

**Totaal B € 4954,50**

* **Bouw van 2 woonunits**  Stalen muurankers 2 x 100 x € 0,30 € 60,00 Stalen hoekankers 80 x 80 2 x 100 x € 0,60 € 120,00 Slagpluggen 8 x 160 2 x 50 x 0,20 € 20,00

Zakken cement a 50 kg 2 x 130 x € 5,50 € 1430,00 Metselzand per m3 2 x 40 x € 15,00 € 1200,00 Betonijzermat 8mm 2 x 5 x € 50,00 € 500,00 Dakbalken (2”x 3”a 3,2 m) 2 x 50 x € 4,00 € 400,00 Nokbalk (2’’ x 4”a 3,2 m) 2 x 4 x € 6,00 € 48,00 Muurplaatbalk (2”x 4”a 3,2 m) 2 x 10 x € 6,00 € 120,00 Golfplaten per m2 2 x 60 x € 5,00 € 600,00 Stalen deuren 2 x 2 x € 40,00 € 160,00 PVC – materialen 2 x 1 x € 20,00 € 400,00 Diversen 2 x 1 x € 30,00 € 150,00 Ontwerp,teken en adm.kosten EVK – Afrika geen € 0,00 Begeleiden en assistentie EVK-Afrika geen € 0,00

---------------- +

**Totaal C € 5208,00**

1. **Totaal benodigd minimaal budget bedraagt; Totaal A + B + C € 21.712,50**